## Trang tính1
GIAI ĐOẠN 2 ------------
- Mục tiêu giai đoạn này googlemaps có định vị - Sử dụng Web service, Api, Json tải chạy các listview màn hình - Chọn item chuyển qua item tương ứng
STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | TIẾN ĐỘ | GHI CHÚ
1 | - Chức năng Màn hình googlemaps + Load bản đồ goole maps + Định vị nơi hiện tại | Đặng Trọng Phổ Huỳnh Thế Quan Sơn Trần Thế Quang | 2017-08-10 | 26/8/2017
2 | - Chi tiết Khách Sạn. + Nút gọi đặt phòng / đặt tiệc + Rate sao - Chi tiết Lễ Hội | Lê Bình Phương | 2017-08-10 | 26/8/2017
3 | - Chi tiết Siêu Thị - Chi tiết Địa Điểm Du Lịch + Chia sẻ thông tin lên facebook | Lê Quang Sáng | 2017-08-10 | 26/8/2017
4 | - Chức năng slide/gallery hình cho ứng dụng | Nguyễn Minh Thông | 2017-08-10 | 26/8/2017
5 | - Hoàn thiện frame menu ứng dụng | Đặng Hoàng Anh | 2017-08-10 | 26/8/2017
6 | - Viết lại SRS ứng dụng | Lê Mỹ Hoàng Vũ | 2017-08-10 | 31/8/2017
MENU THEO THỨ TỰ 1. GOOGLE MAPS 2. ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN 3. LỄ HỘI/TIN TỨC 4. KHÁC SẠN 5. SIÊU THỊ
THAM KHẢO RATING BAR LÀM CHI TIẾT KHÁCH SẠN https://www.javatpoint.com/android-rating-bar-example
1. LÀM LẠI BỐ CỤC 4 MÀN HÌNH 2. LÀM LẠI BỐ CỤC 4 MÀN HÌNH CHI TIẾT